## Mal
Arrangementshåndbok
Arrangement: | Dato:
LØPSLEDER | Bemanningsbehov: | 1-2 stk
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Finne ansvarlig for områdene nevnt under
Avklare samlingsplass og startområde med grunneier og arenasjef
Avklare parkeringsbehov og -sted
Lage og sende ut innbydelser til løpet med løypelegger
Kontakt med TD
Skrive og sende ut PM i samarbeid med løypelegger
Være arenasjef dersom ikke det utnevnes en egen
Lage presserapport etter løpet - til avisene
Løpsrapport til NOF i etterkant
Blomster til grunneier
Innkalle til planleggingsmøte med løypelegger, arena-, start- og målansvarlig
Bestemme løpskontingent i samarbeid med styret
LØYPELEGGER | Bemanningsbehov: | 1-2 stk |  | AH
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Alt med kart og løyper | Postflagg, og stemplingsenheter
Kontakt med TD | Sveisemaskin
Trykking og plasting av kart | Plastposter
Skrive Innbydelse og PM i samarbeid med løpsleder | Merkebånd
Gjennomløping/kontroll av alle poster løpsdagen
Målansvarlig skal ha ett eksemplar av hver løype
Husk å tilpasse løyper til aldersgrupper og ferdighetsnivå. Dvs. både hvor fysisk og teknisk krevende løypen er.
Husk å se på hvor mange antas starte i hver løype slik at ikke noen løyper for uakseptabel lang startperiode
Vurdere plassering av væskepost
Vurdere plassering av meldepost/online-post
Husk å legge nybegynnerløyper og løyper opp til 12 år som egne klasser pga de skal ha kart i lagsposer.
Trengs løypevakter ved kryssing av trafikkert vei?
ARENASJEF | Bemanningsbehov: | De ansvarlige for |  | HG
Navn: | Tlf: | hovedoppgavene
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Arenaskisse | Oppslagstavle
Rigging av arena | Skilt (NB! Lage nye)
Skilting på arena | Toaletthenger
Slå opp innbydelse, PM, løpskart og startlister på oppslagstavlen | Verktøykasse
Nedrigging (husk å avtale med folk på forhånd) | Sekretariatkasse
Ansvarlig for pakking av utstyr | Merkebånd + stikk
Sjekke strømtilgang --> Leie Aggregat | Søppelkasser + -sekker
Sjekke toalettilgang, plassering av toaletthenger | Ekstra bord
Arenaskisse i stortformat (A3) til oppslag, samt på nett i forkant | Ekstra telt
Tydeliggjøre hva som er "publikumsområder". Unngå at noen setter seg f eks midt i Småtroll-traseen. | 2 stk klubbflagg
Toaletthenger: "Bruksanvisning" kjøretøykrav ved transport, samt vannbehov for å få den til å fungere | (øvrig utstyr er satt opp under de forskjellige ansvarsområdene)
Barneparkering. Område bør gjerdes inn. | Ekstra campingbord
Batteridreven drill for boring i jord
Lagstelt
1-2 blå nettinggjerder
TIDTAGER/MÅL | Bemanningsbehov: | 3-7 stk |  | AH
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Legge ut påmelding på Eventor | Telt
Trekke startlister. Startintervall og rekkefølge på klasser må diskuteres med løpsleder. Hovedregel er at brikketid er løpstid. | Merkebånd
Legge ut startlister på hjemmesida og Eventor | Tidtagningsutstyr (inkl. PC og printer)
Legge ut resultatlister på hjemmesida og Eventor | Et eksemplar av hver løype
Etteranmeldinger i samarbeid med sekretariatet | 2 stk Minitimer m/ekstra ruller
Merke innløp og rigge mål | 2 store bord, 1 lite bord
Levere 2 stk starterlister til start | Målseil/-fane
Levere startliste til arenaansvarlig for oppslag på arena | 2-3 EKT målenheter
Rød sone/Diskkontroll
Slå opp resultater på oppslagstavle
Definere mållinje
Ha kontroll på løperer som har brutt (egen liste)
START | Bemanningsbehov: | 2-6 stk |  | AH
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Organiserer alt ved start | Telt
Bygge startsluser, justere startklokker med tidtaker | Startklokker (2 stk) + backupklokke
Merke til start fra arena (avklar farge på merkebånd med løpsleder) | Kartbokser + kart
Organisere tøy til arena | Merkebånd
Er start ved trafikkert vei? Husk merking | Startflagg
Nedrigging av start | Startnummer for MOT.TV??
Vurdere behov om drikke på start (dersom langt og varmt å gå) | Backuplapper
Vurdere behov for toalett på start (dersom langt å gå) | Løse postbeskrivelser
Marummila og Østerøya rundt bør ha startnummer for å ha kontroll på hvem som har startet. | Plastsekker for tøy til arena
Oppstart rigging 3t før første start | 0-bukker
Merking til startpost + startpost
SEKRETARIAT | Bemanningsbehov: | 1-4 stk |  | AH
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Lagsposer som inneholder kart til alle nybegynnere samt alle løpere tom 12 år (startnummer m/sikkerhetsnåler), og klubbvise startlister | Telt | Kvelden før løpet
Organisere etteranmeldinger/bytte av brikkenr i samarbeid med tidtaker Eget skjema må medbringes for utfylling | Stort bord + 2 campingbord
Ta i mot eventuelle protester og håndtere dem i samarbeid med løpsleder og løypelegger | Stiftemaskin/-pistol med mange ekstra stifter
Bemanning ved +/- 500 deltagere: 4 personer (1 til etteranmelding/direkteløyper/bytte av brikkenummer, 1 til lagsposer, 1 til informasjon, 1 til resultatservice) | Saks, limstift, tape
Ta kontant betaling fra utlendinger | Ekstra PM og innbydelse
Sekretariatet fungerer i praksis som en informasjonsdisk. Det er derfor viktig at de som er sysselsatt i sekretariatet er innsatt i så mange sider ved arrangementet som mulig. (Eks: vei til start, hvem skal til hvilken start om det er flere enn en, forbudte områder og markering av disse, ++++). PM bør kunnes på rams.... | Klassevise startlister (fra tidtager) for å plassere etteranmeldte med startnr og starttid
Skjemaer for etteranmelding/direkteløyper/bytte av brikkenummer
Ekstra EMIT-brikker?
Ekstra backup-lapper?
Ekstra kart m/plast for de som får kartet i lagsposen, samt alle direkteløyper
Kvitteringsblokk
Vekslepenger for påmelding utlandske løpere
SAFT/LØPERDRIKKE | Bemanningsbehov: | 1-2 stk |  | HG
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Blande saft | Vann, saft, kopper, mugger, koppebord, 2 bøtter, telt
Tilby både saft og vann | Forbruk ut fra V2D 2013: Saft: 0,25 - 0,30 l pr løper V2D18 forbruk 10 flasker
Husk at saft ikke skal være "light". Løperne trenger karbohydrater! | Vann må medbringes til Arena
Væskepost i løypa avklares med løypelegger | Ha "ordentlig" saft. Ikke "light".
KIOSK | Bemanningsbehov: | 2-5 stk |  | HG
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov se også egen liste | Frist | OK? | Mannskap
Salg av kaker, kaffe, brus, pølser etc. (Evt. grillmat ved store løp). | Forbruk ut fra V2D 2013: ca 580 deltakere. Kaldt vær
Steke vafler, koke kaffe, varme pølser | 2kg kaffe
Rigge opp og rigge ned kiosk | 200 stk pølser + lomper/brød + ketchup/sennep
Skaffe nok kakebakere | 16 langpanner kake
Lage vaffelrøre | 5 porsjoner Runars vaffel-oppskrift + smør til steking
Sjekke tilgang til vann på samlingsplass? | Telt og store bord, kaffetraktere, termokanner, vaffeljern…
Lage prisliste | NB! Egen strømforsyning (egen kurs) Eller 2 stk aggregater
Normalt salg er: vafler, kake, kaffe og brus. Varm kjøttmat er ekstraservice | div. typer 1/2 l brus
Servietter, krus, pølsepapir
Prisliste
Vekslepenger
Øse, kakespader, kjele, pølseklype
PARKERING | Bemanningsbehov: | 4-8 stk |  | HG
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Avklare parkeringsbehov med løpsleder | Refleksvester
Avklare parkeringsområde med grunneier
Merking til løpet (parkering)
Merking fra parkering til arena | Poster/skilt for merking til løpet
Organisere en effektiv parkering | Merkebånd for merking til arena
NB Ingen parkeringsavgift
Parkeringsplass må tåle regn - alternativt ha en backup-plan
Befaring på forhånd, lage en plan
Ankomst parkering. Selv om det merkes fra ett sted, kan folk komme en annnen kant likevel, f eks ved å bruke GPS/navigasjonssystem.
Marum-mila 2015: 150 deltagere, 100 biler inkl arrangører. 4 funksjonærer, bør være flere ved et større løp. Ungdommer som skal løpe kan brukes.
SMÅTROLL | Bemanningsbehov: | 1-2 stk |  | AH
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Lage merket løype med enkle poster for de aller minste | Telt |  |  | Samarbeider med barneparkering
Ha kontroll på at alle som løper ut kommer i mål | Bord og stol
Kan med fordel samarbeide med Barneparkering | Premier til alle deltakere
Gjennomtenkt trase i arena-området (samordne med arenasjef) | Poster og stifteklemmer
Småtrollkart
Vekslepenger
Merkebånd
BARNEPARKERING | Bemanningsbehov: | 1-2 stk |  | HG
Navn: | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Ansvarlig for barnepass | Telt |  |  | Samarbeider med Småtroll
Ha kontroll på at alle som blir levert blir hentet | Leker, tegnesaker, bøker
Kan med fordel samarbeide med Småtroll | Inngjerdingsutstyr
PREMIEANSVARLIG | Bemanningsbehov: | 1 stk |  | AH
Navn: ???????? | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Innkjøp av premier | Premier
Alle under 12 år skal ha, 1/3 premiering til 13-16 år, Vinnere i eldre klasser, men bør stå på innbydelsen. | Se hva vi har på lager….
I NOFs regler står det at det normalt er minst 1/8 premiering av antall startende i E- og A-klasser for aldersklassene 17-18, 19-20 og 21-35. Og normalt ikke premier i øvrige klasser f.o.m. 17 år. Kanskje vi bør følge hovedregelen ved et senere løp i forhold til juniorklassene og 21. De betaler jo høyere startkontingent og rimelig å premiere etter hovedregel 1/8. Utgiften vil allikevel ikke være så høy/ikke mange ekstra premier.
FØRSTEHJELP | Bemanningsbehov: | 1 stk |  | HG
Navn: Kari Hasaas Klavenes | Tlf: 92621807
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Sykepleierkompetanse for mindre løp | Telt
Røde Kors ved større løp | Førstehjelpskoffert
SPEAKER | Bemanningsbehov: | 0-1 stk |  | AH
Navn: ???????????? | Tlf:
Oppgaver | Utstyrsbehov | Frist | OK? | Mannskap
Være speaker | Lydanlegg
Utdeling av premier i samarbeid med tidtager og premiesjef | Musikk
MATRIALFORVALTER | Bemanningsbehov: |  |  | HG
Navn: Jon Ringdal | Tlf: 99436808
Oppgaver | Utstyrsbehov
Koordinere pakking og tilgang på utstyr sammen med arenasjef
Hver ansvarlig må dobbeltsjekke bemanning, utstyr og være ute i god tid med planleggingen
Egne notater:
Reservebenk

## Mannskap
Navn | Adresse | Telefon | E-post | Født
Jonathan Albon | Soleveien 56 | M: 48473185 | jonathanalbon@hotmail.com | 1989-04-19
3209 SANDEFJORD
Anne Lise Andreassen | VERAÅSEN 15 | A: 91774984 | anne-lise@fghrevisjon.no | 1955-07-22
| 3219 SANDEFJORD | M: 91774984
Stener Andreassen | Veraåsen 15 | P: 33477670 | anne-lise@fghrevisjon.no | 1952-01-25
| 3219 SANDEFJORD | A: 48074795
M: 48074795
Annette Arentz | FASANVEIEN 7 A | A: 90290795 | annette.c.arentz@gmail.com | 1971-11-11
| 3212 SANDEFJORD | M: 92858567
Stine Arntzen | GEMINIVEIEN 41 F | P: 33450975 | trond.fo@online.no | 1969-08-26
| 3213 SANDEFJORD | A: 33513080
M: 45422307
Ragnar Arvesen | Teksleåsen 34 | P: 33459076 | mariann_arvesen@hotmail.com | 1948-02-06
| 3231 SANDEFJORD | A: 90114118
M: 90114118
Mariann Øren Arvesen | Vitafjell 14 | M: 90621051 | mariann_arvesen@hotmail.com | 1972-12-09
3233 SANDEFJORD
Marius Baginskas | TRUDVANGVEIEN 44 | M: 94437185 | perkbagas@hotmail.com | 1978-01-02
3216 SANDEFJORD
Fredrik Berg-nielsen | HEMSBAKKEN 12 F | M: 96919050 | monotto@live.no, f-berg-n@live.no | 2003-11-28
3242 SANDEFJORD
Henrik Bergman | SYD GEORGIAGATA 3 B | M: 47290460 | henrikb92@hotmail.com,Henrikb92@hotmail.com | 1992-02-03
3238 SANDEFJORD
Tor Eivind Bergsvåg | LANDSTADS GATE 25 | M: 97518089 | teb@bergsvag.no | 1947-09-06
3210 SANDEFJORD
Truls-andré Bjanger | Skaustranda 27 | M: 41377595 | tybergtruls@gmail.com | 1987-09-18
3209 SANDEFJORD
Mai Britt Bjørk | C. A. Larsensgate 7 | P: 33459741 | hansgoeranbjork@gmail.com | 1972-05-03
| 3213 SANDEFJORD | A: 99239412
M: 90937944
Hans Gøran Bjørk | C. A. Larsensgt. 7 | P: 33459741 | hansgoeranbjork@gmail.com | 1971-06-14
| 3213 SANDEFJORD | M: 90937944
Cornelius Bjørk | C. A. Larsensgt. 7 | M: 90937944 | hansgoeranbjork@gmail.com | 2002-09-15
3213 SANDEFJORD
Theodor Bjørk | C. A. Larsensgate 7 | M: 90937944 | hansgoeranbjork@gmail.com | 2004-06-10
3213 SANDEFJORD
Wenche-Lill Bjåland | Elgveien 16 | P: 35976602 | mayogbjorn@gmail.com | 1969-05-29
| 3960 STATHELLE | A: 90168641
M: 90168641
Jan Bjåland | Elgveien 16 | P: 35976602 | mayogbjorn@gmail.com | 1966-08-19
| 3960 STATHELLE | M: 90168641
Simen Bjåland | Elgveien 16 | P: 35976602 | mayogbjorn@gmail.com | 2000-12-24
| 3960 STATHELLE | M: 46834225
Joakim Bjåland | Elgveien 16 | M: 90168641 | mayogbjorn@gmail.com | 1998-11-05
3960 STATHELLE
Thomas Blix | Hemsbakken 60 | P: 33475225 | thoblix@hotmail.com | 1985-09-04
| 3242 SANDEFJORD | A: 99527155
M: 99527155
Bente Blix | MOKOLLVEIEN 48 | M: 95994292 | bente.blix@gmail.com | 1963-10-07
3226 SANDEFJORD
Ole Richard Brattbakk | HAGALIA 29 | M: 91527548 | o-r-brat@online.no | 1943-08-14
3219 SANDEFJORD
Anne Berit Bredholt | Pingvinveien 5 | M: 97757163 | abbredholt@gmail.com | 1968-04-04
3209 SANDEFJORD
Ole Brumm | Hundremeterskogen | M: 48109421 | kjetil.klovstad@gmail.com | 1926-10-14
3209 SANDEFJORD
Torgeir Buodd | KJERRINGVIKVEIEN 7 | P: 33193701 | buodd@online.no | 1960-01-20
| 3280 TJODALYNG | A: 91301732
M: 91301732
Magnus Buodd | Kjerringvikveien 7 | P: 33193701 | magnuz11@hotmail.com | 1991-07-17
| 3280 TJODALYNG | M: 90114026
Diderik Rønning Bøe | Kastetskogen 64 | M: 94898280 | Trine.ronning@gmail.com | 2006-03-09
3236 SANDEFJORD
Åge Bøen | SPRINTVEIEN 20 C | A: 93404077 | age.boen@sandefjordbredband.net | 1950-01-19
| 3223 SANDEFJORD | M: 93404077
Ivar Christiansen | Haneholmveien 12B | P: 33465147 | kari.christiansen@uia.no | 1930-04-06
| 3212 SANDEFJORD | M: 90186341
Kari Christiansen | Tregdeveien 711 | P: 38268560 | kari.christiansen@uia.no | 1963-06-03
| 4516 MANDAL | A: 97082577
M: 97082577
Kristin Dahl | SPRINTVEIEN 20 C | P: 33451899 | kristin.dahl@jotun.no | 1961-10-05
| 3223 SANDEFJORD | M: 97439078
Jonas Eikås | Hasleskogveien 9 | M: 45027130 | jo-borre@lystreff.no | 2002-09-22
3229 SANDEFJORD
Jo Børre Eikås | Hasleskogveien 9 | A: 45027130 | jo-borre@lystreff.no | 1970-06-06
| 3229 SANDEFJORD | M: 45027130
Wenche Eikås | Hasleskogveien 9 | M: 41248858 | jo-borre@lystreff.no | 1973-11-27
3229 SANDEFJORD
Markus Eikås | Hasleskogveien 9 | M: 45027130 | jo-borre@lystreff.no | 2002-09-22
3229 SANDEFJORD
Brage Eikås | Hasleskogveien 9 | M: 45027130 | jo-borre@lystreff.no | 2002-09-22
3229 SANDEFJORD
Ingeborg Eikås | Hasleskogveien 9 | M: 45027130 | jo-borre@lystreff.no | 2005-05-17
3229 SANDEFJORD
Sissel Eliassen | CAPELLAVEIEN 5 | P: 33461687 | fra-si@online.no | 1947-07-27
| 3234 SANDEFJORD | A: 91329907
M: 91329907
Frank Eliassen | CAPELLAVEIEN 5 | P: 33461687 | fra-si@online.no | 1943-06-09
| 3234 SANDEFJORD | A: 97531705
M: 97531705
Morten Eliassen | TJÆRILDVEIEN 3 | P: 33520507 | morten.eliassen@sfjbb.net,morten.eliassen@jotun.no | 1974-01-16
| 3222 SANDEFJORD | M: 90738306
Svein Eriksen | DØLEBAKKEN 14 A | A: 90697491 | svei-er2@online.no | 1947-01-15
| 3215 SANDEFJORD | M: 90697491
Øyvind Fr Fensgård | RANVIK BRYGGE 6 | P: 33460506 | o.fensgard@gmail.com | 1947-08-19
| 3212 SANDEFJORD | M: 95834775
Bjørn Sverre Fensgård | Feensveien 60 | P: 33468367 | bjorn.fensgard@umbra.no | 1952-09-18
| 3239 SANDEFJORD | M: 95217948
Trude Fjeldbo | Maries vei 14 A | P: 33466488 | trude.fjeldbo@gmail.com | 1966-03-19
| 3244 SANDEFJORD | M: 41443394
Roar Fjeldbo | Mariesvei 14 A | P: 90773412 | roar@laboremus.no | 1962-07-10
| 3244 SANDEFJORD | M: 90773412
Veronika Fjeldbo | Maries vei 14 A | P: 33466488 | rf@vestfoldnett.no | 1996-04-03
| 3244 SANDEFJORD | A: 97412019
M: 97412019
Hallvard Arntzen Foss | Geminiveien 41 F | P: 33450975 | trond.fo@online.no | 1998-02-15
| 3213 SANDEFJORD | M: 98891396
Trond Foss | Geminiveien 41 F | P: 33450975 | trond.fo@online.no | 1968-08-11
| 3213 SANDEFJORD | M: 98891396
Kristin Fredheim | SOLEVEIEN 83 | P: 67423625 | kristinsepost@hotmail.com | 1976-08-31
| 3209 SANDEFJORD | A: 48292616
M: 48292616
Sturle Furland | Vitafjell 14 | M: 97096152 | sturle_furland@hotmail.com | 1972-02-19
3233 SANDEFJORD
Sindre Furland | Vitafjell 14 | M: 97096152 | sturle_furland@hotmail.com | 2008-06-20
3233 SANDEFJORD
Lars Erik Gjein | KIRKEGÅRDSGATA 11 A | P: 92420312 | lgjein@online.no | 1969-03-19
| 0558 OSLO | M: 92420312
Vidar Gjelstad | Rundtjernveien 34 A | M: 98247816 | vidar.gjelstad@broadnet.no | 1970-04-25
0672 OSLO
Trond Gjelstad | Fossekallveien 21 | P: 33458925 | trond.gjelstad@sandefjordbredband.net | 1968-06-09
| 3212 SANDEFJORD | A: 90625368
M: 90625368
Astrid Gjelstad | Hvitsteinveien 152 | P: 33441642 | oddvar.gjelstad@hotmail.no | 1946-05-30
| 3243 KODAL | M: 47370782
Oddvar Gjelstad | HVITSTEINVEIEN 152 | P: 33441642 | oddvar.gjelstad@hotmail.no | 1938-03-06
| 3243 KODAL | M: 91388139
Benjamin Gjone | Gloveveien 14B | M: 91796453 | Sigrun@Gjone.info | 2004-03-22
3229 SANDEFJORD
Gabriel Gjone | Gloveveien 14B | M: 91796453 | Sigrun@Gjone.info | 2005-12-14
3229 SANDEFJORD
Daniella Gjone | Gloveveien 14B | M: 91796453 | Sigrun@Gjone.info | 2007-08-13
3229 SANDEFJORD
Ellen Støkken Gulliksen | Norneveien 8 | M: 97616480 | ellenmarie.gulliksen@icloud.com | 1967-01-02
3226 SANDEFJORD
Gullik Gulliksen | Norneveien 8 | P: 33461819 | gullik@gullikgulliksen.no | 1954-04-23
| 3226 SANDEFJORD | M: 91616839
Tom Olav Guren | Laskenveien 31 E | P: 33467171 | tom.olav.guren@sandefjordbredband.net | 1965-08-31
| 3214 SANDEFJORD | A: 47811504
M: 93651289
Martine Gustavsen | Klarasvei 30 A | M: 92472071 | ole.gustavsen@sandefjordbredband.no | 1998-09-18
3244 SANDEFJORD
Ole Hjalmar Gustavsen | Klaras vei 30 A | M: 92491777 | ole.gustavsen@sandefjordbredband.no | 1974-12-19
3244 SANDEFJORD
Ella Arentz Hagen | Fasanveien 7A | P: 33520981 | annette.c.arentz@gmail.com | 1999-11-24
| 3212 SANDEFJORD | M: 45239286
Roger Bjarne Hagen | Åsane 17 | P: 33520981 | roger.hagen@flowtite.no | 1972-05-22
| 3231 SANDEFJORD | A: 46503776
M: 45226710
Nora Arentz Hagen | Åsane 17 | M: 92858567 | roger.hagen@flowtite.no | 2004-07-18
3231 SANDEFJORD
Per Ivar Halvorsen | HUBROÅSEN 8 | M: 47938877 | pih@asint.dk | 1963-09-14
3227 SANDEFJORD
Anne Kari Hammer | Hemsbakken 60 | A: 95916997 | annekhammer@gmail.com | 1983-10-28
| 3242 SANDEFJORD | M: 95916997
Bjørn Willy Hansen | Stibakken 2 | P: 33443016 | mayogbjorn@gmail.com | 1942-02-13
| 3243 KODAL | A: 95900942
M: 95900942
Siri Lund Hansen | BRETTEVILLES GATE 15 | P: 33478772 | siri_50@hotmail.com | 1988-08-12
| 0481 OSLO | M: 47343731
May Helene Hansen | Stibakken 2 | P: 33443016 | mayogbjorn@gmail.com | 1945-04-24
| 3243 KODAL | A: 97608342
M: 97608342
Martin Mehlum Hasle | BERGVEIEN 10 B | P: 33521543 | mmh@seltor.no | 1970-06-11
| 3212 SANDEFJORD | A: 22518025
M: 97487718
Terje Dybvik Hasle | Hystadstranda 13 | M: 93230008 | terjedh@gmail.com | 1947-08-21
3209 SANDEFJORD
Kari Mehlum Hasle | Hystadstranda 13 | M: 40000049 | haslekari@hotmail.com | 1947-02-27
3209 SANDEFJORD
Haakon Hasle | Kråkåsveien 4 | M: 41241943 | anettehasle@gmail.com | 2003-07-25
3229 SANDEFJORD
Svein Børge Haugberg | SVERDSTADVEIEN 17 B | M: 92028482 | haugbergsvein@gmail.com | 1944-06-06
3216 SANDEFJORD
Nina S. Haugen | Søbergtorget 4, leil. 317 | M: 93227444 | bjorn.nina@online.no | 1939-12-09
3211 SANDEFJORD
Bjørn Haugen | SØEBERGTORGET 4 | M: 90536964 | bjorn.nina@online.no | 1937-07-07
3211 SANDEFJORD
Kevin Fjelldal Havenstrøm | HEMSBAKKEN 42 | M: 92065755 | Meretefjelldal@hotmail.com | 2003-12-22
3242 SANDEFJORD
Henning Hegdal | Øvre Fritzøegate 14 | P: 33111126 | henning@bedriftshelsen.no | 1966-12-21
| 3264 LARVIK | M: 93408501
Catharina Bakke Hegvik | Pukkestadveien 22 | M: 92021716 | camilla.bakke.hegvik@solve.no | 2005-01-10
3208 SANDEFJORD
Solfrid Helgesen | HOLLENDERÅSEN 31 B | P: 33484990 | solfriddahl@gmail.com | 1991-05-25
| 3234 SANDEFJORD | M: 004527636117
Andreas Hem | Båtstangveien 15 | P: 33125958 | a.hemmern@gmail.com | 1988-12-16
| 3230 SANDEFJORD | A: 93611577
M: 93611577
Bjørn Thomas Hultberg | Sportsveien 14 C | M: 90668618 | bjornthomas.hultberg@moller.no | 1975-07-07
3224 SANDEFJORD
Jan Høksnes | Hystadveien 212 D | M: 95155163 | oistein@krokenhagesenter.no | 1942-03-24
3230 SANDEFJORD
Inger Høksnes | Krokenveien 3 | M: 40066736 | oistein@krokenhagesenter.no | 1944-10-03
3232 SANDEFJORD
Øistein Høksnes | Hylleveien 3 | P: 33459139 | oistein@krokenhagesenter.no | 1965-07-05
| 3232 SANDEFJORD | M: 91663602
Roger Høksnes | Krokenveien 42 | M: 40066736 | roghok@gmail.com | 1963-04-10
3232 SANDEFJORD
Liv Hørnes | Drakåsveien 28 | M: 93096880 |  | 1945-12-27
3229 SANDEFJORD
Bjørn Harald Hørnes | Drakeåsveien 28 | A: 93010446 |  | 1943-05-06
| 3229 SANDEFJORD | M: 93010446
Catrine Jensen | Bjørkeliveien 9 | P: 33451790 | catrine__jensen@hotmail.com | 1991-09-05
| 3225 SANDEFJORD | A: 95739066
M: 48224307
Knut Ivar Johansen | Geminiveien 46 D | P: 33429871 | knut.ivar.johansen@jotun.no | 1970-02-09
| 3213 SANDEFJORD | A: 90120077
M: 90120077
Emilie Johansen | Geminiveien 46 D | M: 90120077 |  | 2003-01-13
3213 SANDEFJORD
Arne Håkon Jørgensen | PINGVINVEIEN 5 | P: 33429530 | arnehakon@gmail.com | 1966-09-27
| 3209 SANDEFJORD | A: 90526415
M: 90526415
Signe Bredholt Jørgensen | Pingvinveien 5 | P: 33429530 | signebjorgensen@gmail.com | 1999-05-24
| 3209 SANDEFJORD | M: 47291588
Vilde Bredholt Jørgensen | Pingvinveien 5 | P: 33429531 | vilde.b.jorgensen@sfjbb.net | 1996-06-30
| 3209 SANDEFJORD | M: 41205290
Oskar Kaaløy | TREGDEVEIEN 711 | P: 38268560 | oskar.kaaloy@outlook.com | 1964-10-24
| 4516 MANDAL | A: 48108765
M: 48108765
Karen Hasaas Klavenes | Glovelia 5 | M: 95420667 | ek@vestfoldvann.no | 2010-04-02
3229 SANDEFJORD
Kari Hasaas Klavenes | Glovelia 5 | M: 92621807 | kari.hasaas.klavenes@siv.no | 1974-08-10
3229 SANDEFJORD
Ragne Hasaas Klavenes | Glovelia 5 | A: 41209922 | ek@vestfoldvann.no | 2006-10-18
| 3229 SANDEFJORD | M: 95420667
Einar Klavenes | GLOVELIA 5 | M: 95420667 | ek@vestfoldvann.no | 1972-02-28
3229 SANDEFJORD
Anders Hasaas Klavenes | Glovelia 5 | M: 95420667 | ek@vestfoldvann.no | 2004-07-30
3229 SANDEFJORD
Thor Klaveness | Bjerggata 6 | P: 33473066 | thor.klaveness@sfjbb.net | 1938-03-25
| 3210 SANDEFJORD | A: 91397043
M: 91397043
Kjetil Kløvstad | SOLEVEIEN 56 | P: 33446302 | kjetil.klovstad@gmail.com | 1959-11-10
| 3209 SANDEFJORD | M: 48109421
Henriette Kløvstad | Soleveien 56 | M: 40064054 | hklovstad@gmail.com | 1991-01-11
3209 SANDEFJORD
Lasse Kløvstad | Soleveien 56 | M: 47311989 | lasse.klovstad@gmail.com | 1992-07-26
3209 SANDEFJORD
Solveig Hilde Kløvstad | SOLEVEIEN 56 | P: 33475943 | hilde.klovstad@sfjbb.net | 1964-03-14
| 3209 SANDEFJORD | M: 47202192
Alise Kløvstad | Soleveien 56 | M: 45886394 | aliseklovstad@gmail.com | 1995-09-30
3209 SANDEFJORD
Eivind Kløvstad | Soleveien 56 | P: 33475943 | eivind.klovstad@gmail.com | 1999-04-23
| 3209 SANDEFJORD | A: 48604120
M: 48604120
Per Erik Larsen | VERAÅSEN 7 | P: 41681026 | larsen_pererik@hotmail.com | 1968-04-30
| 3219 SANDEFJORD | M: 41681026
Mona Lolland | HEMSGATA 81 | M: 46963003 | mololl2001@hotmail.com | 2001-12-16
3242 SANDEFJORD
Berit Lund | FRYDENLUND 26 A | P: 33478772 | skarvebu@hotmail.com, beritl@vfk.no | 1954-09-17
| 3238 SANDEFJORD | M: 97757397
Ivar Lunde | Skaustranda 177 | M: 91159637 |  | 1936-02-04
3209 SANDEFJORD
Terje Lystad | Hystadveien 136 | M: 90790271 |  | 1935-06-22
3209 SANDEFJORD
Lars Lystad | SVENSENGA 14 | P: 22025171 | larslyst@online.no | 1965-05-11
| 0882 OSLO | M: 91728416
Lars Petter Lystad | RANVIKSVINGEN 7 C | P: 33453627 | lp-ly@netcom.no | 1939-04-01
| 3212 SANDEFJORD | A: 91843769
M: 91843769
Elsa Lystad | RANVIKSVINGEN 7 C | P: 33461172 | lp-ly@netcom.no | 1938-01-23
| 3212 SANDEFJORD | A: 90645980
M: 90645980
Maria Løffelehner | Teksleåsen 34 | M: 97596790 | mariann_arvesen@hotmail.com | 1948-12-29
3231 SANDEFJORD
Roar Løken | HANEHOLMVEIEN 66 | A: 90145589 | roar.loken@gmail.com | 1945-08-03
| 3209 SANDEFJORD | M: 90145589
Stein Martinsen | Lindhjemveien 171 | P: 33120062 | steinmartinsen@yahoo.no | 1958-09-15
| 3280 TJODALYNG | M: 92614107
Marius Martinsen | LINDHJEMVEIEN 171 | M: 97150726 | kaasa91@hotmail.com | 1991-04-12
3280 TJODALYNG
Signe Mathisen | Lystadsvingen 9 | P: 33458832 | mathisensigne@gmail.com | 1932-11-30
| 3209 SANDEFJORD | M: 95791428
Henning Mathisen | Pinaveien 25 | M: 95996802 | 1974henmat@gmail.com | 1974-01-20
3225 SANDEFJORD
Elias Lindhjem Mathisen | Pinaveien 25 | M: 48098574 | 1974henmat@gmail.com | 1999-01-01
3225 SANDEFJORD
Fredrik Moe | Hollenderåsen 39 | P: 33474305 | lianto@online.no | 1997-12-14
| 3234 SANDEFJORD | M: 90502261
Petter Moe | Hollenderåsen 39 | P: 33474305 | lianto@online.no | 1995-03-18
| 3234 SANDEFJORD | A: 94033706
M: 94033706
Ina Charlotte Moe | Hagalia 16 | P: 33474305 |  | 1991-04-16
| 3219 SANDEFJORD | A: 48095945
M: 48095945
Inger Mørk | Lønnegloveveien 4 | P: 33458324 | inger.mork@sandefjordskolen.no | 1966-11-26
| 3230 SANDEFJORD | A: 90809272
M: 90809272
Jarle Nicolaysen | ANNAS VEI 58 B | M: 90690440 | janicola@online.no | 1961-02-09
3244 SANDEFJORD
Roar Nilsen | APOLLOVEIEN 16 | A: 41349779 | roar.nilsen@sandefjordskolen.no | 1963-09-11
| 3213 SANDEFJORD | M: 41349779
Tatiana Pavlova | Røyseløkka 3 F | M: 48191554 | tatiana.pavlova@norgesregnskap.no | 1977-10-18
3218 SANDEFJORD
Maria Prestbøen | GLOVELIA 6 | M: 90278741 | maria_prestboen@hotmail.com | 1999-04-29
3229 SANDEFJORD
Leif Rebård | Steinsholtveien 35 | P: 33453547 | leifo@rebard.no | 1937-09-17
| 3233 SANDEFJORD | M: 91397049
Una Gjelstad Rebård | Fossekallveien 21 | M: 90625368 | tiri@fghrevisjon.no | 1998-10-26
3212 SANDEFJORD
Åsne Gjelstad Rebård | Fossekallveien 21 | P: 33458925 | tiri@c2i.net | 1998-03-25
| 3212 SANDEFJORD | M: 93875992
Oscar Gjelstad Rebård | Fossekallveien 21 | P: 33458925 | oskar@sfjbb.net | 1995-06-12
| 3212 SANDEFJORD | A: 47712196
M: 47712196
Tiri Rebård | FOSSEKALLVEIEN 21 | M: 45660498 | tiri@sfjbb.net | 1963-08-02
3212 SANDEFJORD
Ingrid Gjendine Gjelstad Rebård |  | M: 90625368 | tiri@fghrevisjon.no | 2003-12-01
Jon Ringdal | PAULINES VEI 34 A | P: 33462437 | jon.ringdal@online.no | 1956-05-30
| 3244 SANDEFJORD | M: 99436808
Alexandra Rognlidalen | Tennisveien 2E | M: 41229804 | rikkenerlie@hotmail.com | 2002-03-10
3244 SANDEFJORD
Øyvind Røed | HYSTADVEIEN 206 | P: 33469643 | o.roed@frisurf.no | 1973-05-31
| 3230 SANDEFJORD | M: 97016608
Jan Erik Røed | Hystadveien 198 | M: 91514505 | janeroed@hotmail.com | 1950-11-01
3230 SANDEFJORD
Jeanett Sundan Røed | Hystadveien 206 | P: 33458705 | o.roed@frisurf.no | 1973-12-05
| 3230 SANDEFJORD | A: 95838837
M: 95838837
Leah Røed | Hystadveien 206 | M: 97016608 | o.roed@frisurf.no | 2007-04-03
3230 SANDEFJORD
Dina Helene Røed | Hystadveien 206 | M: 97016608 | o.roed@frisurf.no | 2004-03-14
3230 SANDEFJORD
Hans Georg Rønne | MIDTVEIEN 5 | M: 95731407 | hans-roe@online.no | 1938-01-19
3225 SANDEFJORD
Per Kristian Saastad | LINGELEMVEIEN 23 | P: 33466429 | post@saop.no | 1970-11-25
| 3225 SANDEFJORD | M: 92897086
Agnes Skarholt | Veralia 15 | P: 33801893 | Agnes.skarholt@gmail.com | 1939-11-30
| 3219 SANDEFJORD | M: 92803911
Thor Erland Stange | Raveien 122 | P: 33477627 | thor.erland.stange@jm.no | 1962-01-11
| 3223 SANDEFJORD | A: 93066788
M: 93066788
Jan Roar Stange | Furulundsveien 5J | M: 90056556 | janroar@absnet.no | 1963-01-18
0282 OSLO
Karen Kristine Stange | Stafettveien 9 | P: 33477627 | thor.erland.stange@jm.no | 1926-11-12
| 3224 SANDEFJORD | M: 40479638
Tone Amundsen Stokland | SKOVLYVEIEN 2 | P: 33481644 | stokland@ikk.no | 1962-12-08
| 3225 SANDEFJORD | A: 93696855
M: 93696855
Brit Sundby | MIDTVEIEN 5 | A: 48004655 | britsun@online.no, britsun@ONLINE.NO | 1948-10-11
| 3225 SANDEFJORD | M: 48004655
Torfinn Sundby | Hjertnespromenaden 25 B | P: 33480379 |  | 1932-11-05
| 3211 SANDEFJORD | A: 99049177
M: 99049177
Andrey Terekhov | Røyseløkka 3F | M: 48191554 | tatiana.pavlova@norgesregnskap.no | 2006-10-13
3218 SANDEFJORD
Trym Torgersen | DÅPALØKKA 7 B | M: 99226676 | tort@vfk.no, tormarius123@gmail.com | 2004-09-18
3231 SANDEFJORD
Petter Torgersen | DÅPALØKKA 7 B | M: 99226676 | tort@vfk.no, tormarius123@gmail.com | 2002-10-06
3231 SANDEFJORD
Tor Marius Torgersen | DÅPALØKKA 7 B | M: 99226676 |  | 1973-09-16
3231 SANDEFJORD
Lill-ann Torp | HOLLENDERÅSEN 39 | P: 33474305 | lianto@online.no | 1966-03-28
| 3234 SANDEFJORD | A: 93612240
M: 93612240
Knut Waage | Veralia 15 | M: 90536972 | knut.waage@gmail.com | 1941-09-13
3219 SANDEFJORD
Einar Westbye | Prestegårdsveien 1 C | P: 33463400 | einar.westbye@sfjbb.net | 1938-02-23
| 3216 SANDEFJORD | A: 90921319
M: 90921319
Morten Westbye | 3213 SANDEFJORD | M: 91144359 | post@triotrafikkskole.as | 1961-11-01
Gudrun Westrum | HANEHOLMVEIEN 178 | M: 95195080 | gudrun@torp.no | 1967-10-24
3230 SANDEFJORD
Rakel Øren | KOLLENLIA 23 | M: 95771904 | rakel_oren@hotmail.com | 1951-01-17
3261 LARVIK